## Gantt
CRONOGRAMA
[5 empty] | 2024-10-28 | 2024-10-28 | [6 empty] | 2024-11-04 | [6 empty] | 2024-11-11 | [6 empty] | 2024-11-18
|  | 0 | Start Date |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24 |  |  | FRANQUICIAS
N° | ACTIVIDADES | PROGRESO | PROGESS | INICIO | FIN | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |  |  | ESCUELA DE TAXES
1 | UNIDAD 1 | 100% | 100% | [30 empty] | NOT STARTED | 0% | IMAGEN DIGITAL
1.1 | Definir el software a crear | FINISHED | 100% | 2024-10-30 | 2024-11-01 | [28 empty] | IN PROGRESS | 50% | APERTURA DE OFICINAS
1.2 | Descargar Visual Studio Code | FINISHED | 100% | 2024-11-06 | 2024-11-08 | [28 empty] | FINISHED | 100%
1.3 | Realizar Diagrama de Funcionalidad | FINISHED | 100% | 2024-11-08 | 2024-11-10 | [30 empty] | ADMINISTRATIVO
2 | UNIDAD 2 | 100% | 100%
2.1 | Crear Diagrama de Flujo | FINISHED | 100% | 2024-11-13 | 2024-11-14
2.2 | Elaborar el Pseudocódigo | FINISHED | 100% | 2024-11-14 | 2024-11-15
2.3 | Crear la parte básica del código | FINISHED | 100% | 2024-11-20 | 2024-11-24
3 | UNIDAD 3 | 100% | 100%
3.1 | Reestructurar el diagrama de flujo | FINISHED | 100% | 2024-11-27 | 2024-11-30
3.2 | Aumentar condicionales al código | FINISHED | 100% | 2024-12-04 | 2024-12-06
3.3 | Aumentar Bucles al código | FINISHED | 100% | 2024-12-06 | 2024-12-08
4 | UNIDAD 4 | 100% | 100%
4.1 | Crear la presentación del software | FINISHED | 100% | 2024-12-11 | 2024-12-13
4.2 | Crear el cronograma | FINISHED | 100% | 2024-12-13 | 2024-12-15
4.3 | Finalizar el código con funciones | FINISHED | 100% | 2024-12-18 | 2024-12-21